## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Idea Generation | 2018-01-20 | 2018-02-20 | 31
Begin Research | 2018-01-20 | 2018-03-20 | 59
Idea Finalisation | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 8
Research and collect resources (hardware, software etc.) | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 7
Prototyping | 2018-03-07 | 2018-05-30 | 84
Begin Report 1st draft | 2018-03-07 | 2018-05-15 | 69
Create Interim Presentation | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 5
Interim Presentation | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 1
Revise 1st draft, finalise report | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 15
Final Presentation | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 1
Final dedline | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 1